## Status
# | Frente | Item | Estado | Prioridade | Evidência / onde está | Marco | Prazo
1 | Backend | App de pedidos: Pedido e ItemPedido com migração | Pronto | - | backend/apps/pedidos/models.py | Vídeo 1 | -
2 | Backend | Preço congelado no item no momento do pedido | Pronto | - | teste: test_preco_do_item_fica_congelado | Vídeo 1 | -
3 | Backend | Máquina de estados do pedido validada no servidor | Pronto | - | Pedido.TRANSICOES + 4 testes | Vídeo 1 | -
4 | Backend | Mesa ocupa ao abrir pedido e libera ao fechar o último | Pronto | - | teste: test_entregar_libera_a_mesa | Vídeo 1 | -
5 | Backend | Produto indisponível e pedido vazio recusados | Pronto | - | 2 testes de validação | Vídeo 1 | -
6 | Backend | Filtro ?aberto=true para a fila da cozinha | Pronto | - | PedidoFilter | Vídeo 1 | -
7 | Backend | Comando seed_demo (cardápio, salão, pedidos, usuário) | Pronto | - | manage.py seed_demo | Vídeo 1 | -
8 | Segurança | Autenticação por token do DRF | Pronto | - | /api/v1/auth/login/ + 5 testes | Vídeo 1 | -
9 | Segurança | Escrita fechada, leitura do cardápio pública | Pronto | - | LeituraPublicaEscritaAutenticada | Vídeo 1 | -
10 | Segurança | Criar pedido público (cliente da mesa não tem conta) | Pronto | - | PermissaoPedido | Vídeo 1 | -
11 | Frontend | Totem grava o pedido no banco de verdade | Pronto | - | verificado: pedido #5 criado pela interface | Vídeo 1 | -
12 | Frontend | Cozinha lê a fila real e avança o status pela API | Pronto | - | verificado por clique real (CDP) | Vídeo 1 | -
13 | Frontend | Admin de pedidos com receita, ticket médio e filtros | Pronto | - | src/app/admin/pedidos/page.tsx | Vídeo 1 | -
14 | Frontend | Tela de login e guarda de rota | Pronto | - | /entrar + ExigeLogin | Vídeo 1 | -
15 | Frontend | Inbox de conversas no estilo CRM | Pronto | - | /admin/ia | Vídeo 1 | -
16 | Frontend | White-label por conta (logo, cor, fundo) | Pronto | - | /admin/personalizacao | Vídeo 1 | -
17 | Tempo real | WebSocket da cozinha autenticado por token | Pronto | - | ws/cozinha/ + consumer | Vídeo 1 | -
18 | Tempo real | Busca periódica como rede de segurança | Pronto | - | 30s com socket, 5s sem | Vídeo 1 | -
19 | IA | Cérebro por conta em vault Obsidian, isolado | Pronto | - | frontend/cerebro/Contas/ | Vídeo 1 | -
20 | IA | Prompt em 3 camadas com precedência do banco | Pronto | - | lib/ia/prompts.ts | Vídeo 1 | -
21 | IA | Ensinar ao cérebro (memória append-only) | Pronto | - | POST /api/ia/memoria | Vídeo 1 | -
22 | Qualidade | 22 testes automatizados do núcleo | Pronto | - | manage.py test | Vídeo 1 | -
23 | Qualidade | Build de produção verificado | Pronto | - | 16 rotas, sem erro | Vídeo 1 | -
24 | Infra | Repositório no GitHub com histórico | Pronto | - | SynkPedrin/SmartFood-TCC | Vídeo 1 | -
25 | Infra | Frontend publicado na Vercel | Pronto | - | smart-food-tcc.vercel.app | Vídeo 1 | -
26 | Documentação | docs/ com requisitos, arquitetura, ER, casos de uso, API | Pronto | - | docs/ | Vídeo 2 | -
27 | Infra | Cadastrar GROQ_API_KEY na Vercel e refazer o deploy | Falta | Alta | hoje a IA responde 500 em produção | Vídeo 1 | 20/08/2026
28 | Documentação | Trocar UniSalesiano por Mackenzie/TDS em todo o projeto | Falta | Alta | page.tsx:129, settings.py:126, docs, cérebro | Vídeo 1 | 20/08/2026
29 | Frontend | Gravar roteiro do vídeo 1 (fluxo completo do pedido) | Falta | Alta | totem, cozinha, admin, login, testes | Vídeo 1 | 05/09/2026
30 | Infra | Hospedar backend (Render/Railway) com PostgreSQL | Falta | Alta | docs/07-implantacao.md | Vídeo 2 | 25/09/2026
31 | Infra | Rodar migrate e seed_demo em produção | Falta | Alta | depende do item 30 | Vídeo 2 | 26/09/2026
32 | Infra | Apontar NEXT_PUBLIC_API_URL e WS_URL para o backend público | Falta | Alta | variáveis na Vercel | Vídeo 2 | 27/09/2026
33 | Segurança | DEBUG=False, SECRET_KEY nova, ALLOWED_HOSTS e CORS | Falta | Alta | checklist de produção | Vídeo 2 | 27/09/2026
34 | Segurança | Trocar a senha do usuário admin em produção | Falta | Média | DEMO_PASSWORD | Vídeo 2 | 27/09/2026
35 | Frontend | Gravar roteiro do vídeo 2 (sistema completo online) | Falta | Alta | URL pública funcionando | Vídeo 2 | 03/10/2026
36 | Monografia | Introdução: contextualização, problema, justificativa | Falta | Alta | docs/08-monografia.md | Vídeo 2 | 20/09/2026
37 | Monografia | Referencial teórico e referências formatadas | Falta | Alta | temas listados em docs/08 | Vídeo 2 | 27/09/2026
38 | Monografia | Metodologia e processo de desenvolvimento | Falta | Média | docs/08-monografia.md | Vídeo 2 | 27/09/2026
39 | Monografia | Capturas de tela das quatro telas principais | Falta | Média | totem, cozinha, admin, conversas | Banca | 05/10/2026
40 | Monografia | Resultados, limitações e conclusão | Falta | Alta | docs/01 tem o escopo e as limitações | Banca | 07/10/2026
41 | Monografia | Revisão final, sumário, capa e elementos pré-textuais | Falta | Alta | padrão da instituição | Banca | 08/10/2026
42 | Apresentação | Slides da defesa | Falta | Alta | apoiar nas decisões de projeto | Banca | 08/10/2026
43 | Apresentação | Ensaio cronometrado e respostas às perguntas prováveis | Falta | Alta | docs/02 tem o porquê de cada decisão | Banca | 09/10/2026
44 | Qualidade | Teste automatizado de interface (opcional) | Falta | Baixa | fora do escopo declarado | - | -
45 | Qualidade | Teste automatizado do WebSocket (opcional) | Falta | Baixa | hoje verificado manualmente | - | -

## Cronograma
Data | Dia | Marco | O que precisa estar pronto | Dias a partir de 13/08
13/08/2026 | Quinta | Hoje | Pedidos, autenticação, testes, tempo real, IA e docs concluídos | 0
20/08/2026 | Quinta | Ajustes rápidos | Chave da Groq na Vercel e identidade Mackenzie/TDS corrigida | 7
05/09/2026 | Sábado | VÍDEO 1 | Gravar o fluxo do pedido, login barrando e testes rodando | 23
06/09/2026 | Domingo | VÍDEO 1 (limite) | Entrega do primeiro vídeo de atualização | 24
20/09/2026 | Domingo | Escrita | Introdução e metodologia da monografia escritas | 38
25/09/2026 | Sexta | Backend online | Django e PostgreSQL hospedados e respondendo | 43
27/09/2026 | Domingo | Produção fechada | Variáveis, DEBUG=False, CORS e senha trocada | 45
03/10/2026 | Sábado | VÍDEO 2 | Gravar o sistema completo funcionando na URL pública | 51
04/10/2026 | Domingo | VÍDEO 2 (limite) | Entrega do segundo vídeo de atualização | 52
05/10/2026 | Segunda | Documento | Capturas de tela inseridas na monografia | 53
07/10/2026 | Quarta | Documento | Resultados e conclusão escritos | 55
08/10/2026 | Quinta | Entrega | Monografia revisada e slides prontos | 56
09/10/2026 | Sexta | Ensaio | Apresentação cronometrada e perguntas ensaiadas | 57
10/10/2026 | Sábado | APRESENTAÇÃO | Defesa perante a banca | 58

## Requisitos
ID | Requisito | Ator | Estado | Tem teste
RF01 | Gerenciar categorias do cardápio | Administrador | Implementado | Não
RF02 | Gerenciar produtos com preço, descrição, tempo e disponibilidade | Administrador | Implementado | Não
RF03 | Cadastrar mesas com QR code automático | Administrador | Implementado | Não
RF04 | Consultar o cardápio sem autenticação | Cliente | Implementado | Sim
RF05 | Montar pedido com vários itens | Cliente | Implementado | Sim
RF06 | Enviar pedido, que entra na fila da cozinha | Cliente | Implementado | Sim
RF07 | Impedir pedido de item indisponível ou vazio | Sistema | Implementado | Sim
RF08 | Registrar o preço praticado no momento do pedido | Sistema | Implementado | Sim
RF09 | Ocupar e liberar a mesa conforme os pedidos | Sistema | Implementado | Sim
RF10 | Visualizar a fila separada por etapa | Cozinha | Implementado | Sim
RF11 | Avançar o pedido respeitando o fluxo | Cozinha | Implementado | Sim
RF12 | Receber pedidos novos sem recarregar a tela | Cozinha | Implementado | Não
RF13 | Acompanhar histórico com filtro por status | Administrador | Implementado | Não
RF14 | Ver receita, pedidos, ticket médio e mesas do dia | Administrador | Implementado | Não
RF15 | Entrar no sistema com usuário e senha | Equipe | Implementado | Sim
RF16 | Personalizar marca da conta | Administrador | Implementado | Não
RF17 | Conversar com IA sobre os dados reais | Administrador | Implementado | Não
RF18 | Memória de longo prazo isolada por conta | Sistema | Implementado | Não
RF19 | Ensinar um fato novo ao assistente | Administrador | Implementado | Não
RF20 | Recomendar pratos usando apenas o cardápio real | Cliente | Implementado | Não

## Riscos
Risco | Impacto | Probabilidade | Como evitar | Plano B
Chave da Groq não cadastrada até a banca | Alto: a IA, que é o diferencial, não funciona no link público | Baixa | Cadastrar esta semana e testar o endpoint depois do redeploy | Demonstrar a IA rodando localmente
Backend não hospedado a tempo | Alto: o site online abre sem dados | Média | Fechar hospedagem até 25/09, antes do vídeo 2 | Demonstrar tudo em ambiente local, com Docker
Instituição errada na tela publicada | Médio: passa impressão de descuido | Baixa | Corrigir junto com a chave, na mesma semana | Não há: precisa ser corrigido
Monografia atrasar por foco no código | Alto: sem texto não há defesa | Média | Escrever em paralelo, usando docs/ como base | Priorizar introdução, resultados e conclusão
Falha de internet na apresentação | Alto: demonstração ao vivo quebra | Baixa | Levar os dois vídeos gravados e o ambiente local pronto | Apresentar pelo vídeo já gravado
Banca pedir funcionalidade fora do escopo | Baixo: escopo está declarado | Média | Manter a seção de limitações à mão e justificar o recorte | Apresentar como trabalho futuro