## Resumo
Indicador | Valor | Observação
Data desta planilha | 13/08/2026 | Retomada pós-férias
Apresentação à banca | 10/10/2026 | Sábado, 58 dias a partir de hoje
Vídeo de atualização 1 | 05 e 06/09/2026 | Primeiro fim de semana de setembro, 23 dias
Vídeo de atualização 2 | 03 e 04/10/2026 | Primeiro fim de semana de outubro, 51 dias
Pendências herdadas das férias | 16 | Levantadas na auditoria de retomada
Herdadas já resolvidas | 13 | 81% do passivo
Herdadas ainda abertas | 3 | Backend hospedado, identidade e monografia
Entregas feitas na retomada | 27 | Inclui 3 defeitos encontrados e corrigidos
Itens abertos até 10/10 | 19 | 17 obrigatórios e 2 opcionais
Testes automatizados | 22 | Todos passando
Requisitos funcionais implementados | 20 de 20 | Ver aba Requisitos da outra planilha
Commits publicados hoje | 6 | github.com/SynkPedrin/SmartFood-TCC

## Antes das ferias
# | Como o projeto estava antes das férias | Gravidade | Situação hoje | Resolvido em | Evidência
1 | Pedido não existia: sem model, sem API, sem persistência | Crítica | Resolvido | 13/08/2026 | backend/apps/pedidos/
2 | Totem trocava de tela no checkout sem salvar nada | Crítica | Resolvido | 13/08/2026 | pedido #5 criado pela interface
3 | Cozinha lia um array fixo escrito no próprio arquivo | Crítica | Resolvido | 13/08/2026 | fila real com filtro ?aberto=true
4 | Tela de pedidos do admin usava MOCK_PEDIDOS | Crítica | Resolvido | 13/08/2026 | receita calculada de pedidos entregues
5 | Banco vazio: 0 produtos, 0 categorias, 0 mesas | Alta | Resolvido | 13/08/2026 | manage.py seed_demo
6 | ViewSets sem permission_classes: qualquer um deletava produto | Crítica | Resolvido | 13/08/2026 | DELETE sem token responde 401
7 | Área administrativa abria sem login | Alta | Resolvido | 13/08/2026 | /entrar + guarda ExigeLogin
8 | Channels e Redis configurados, mas sem nenhum consumer | Média | Resolvido | 13/08/2026 | ws/cozinha/ funcionando
9 | Zero testes automatizados nos dois lados | Alta | Resolvido | 13/08/2026 | 22 testes passando
10 | Projeto sem controle de versão: nenhum histórico, nenhum backup | Crítica | Resolvido | 13/08/2026 | repositório no GitHub
11 | Sem README: ninguém sabia rodar o projeto | Média | Resolvido | 13/08/2026 | README.md completo
12 | Build de produção nunca havia sido executado | Média | Resolvido | 13/08/2026 | 16 rotas compilando
13 | Nada publicado: a banca não conseguia acessar | Alta | Parcial | 13/08/2026 | frontend na Vercel; backend ainda local
14 | Sem documentação técnica versionada (ER, casos de uso, arquitetura) | Alta | Resolvido | 13/08/2026 | docs/ com 8 documentos
15 | Identidade do trabalho divergente (UniSalesiano em vez de Mackenzie) | Média | Aberto | - | page.tsx:129 e settings.py:126
16 | Texto da monografia fora do repositório | Alta | Parcial | 13/08/2026 | esqueleto em docs/08; texto a escrever

## Feito na retomada
# | Data | Frente | Entrega | Evidência | Commit
1 | 13/08/2026 | Padronização | Remoção de todos os travessões do sistema | 53 ocorrências em 12 arquivos | 1º da retomada
2 | 13/08/2026 | IA | Cérebro por conta em vault Obsidian, isolado por slug | frontend/cerebro/Contas/ | 20d3500
3 | 13/08/2026 | IA | Prompt em 3 camadas com precedência do banco | lib/ia/prompts.ts | 20d3500
4 | 13/08/2026 | IA | Ensinar ao cérebro: memória datada append-only | POST /api/ia/memoria | 20d3500
5 | 13/08/2026 | IA | Proteção contra path traversal no slug da conta | slug ../../etc recusado com 404 | 20d3500
6 | 13/08/2026 | Infra | Repositório criado e publicado no GitHub | SynkPedrin/SmartFood-TCC | 3dc3d5b
7 | 13/08/2026 | Infra | Segredos mantidos fora do versionamento | .env e .env.local ignorados | 3dc3d5b
8 | 13/08/2026 | Infra | venv de 98 MB e artefatos de build excluídos do git | .gitignore corrigido | 3dc3d5b
9 | 13/08/2026 | Documentação | README completo com stack, execução e estado real | README.md | 3dc3d5b
10 | 13/08/2026 | Infra | Preparação do deploy: vault movido para dentro do app | 35 arquivos rastreados por rota | 1c6384c
11 | 13/08/2026 | Infra | Primeiro build de produção verificado | 16 rotas, sem erro de tipo | 1c6384c
12 | 13/08/2026 | Frontend | Inbox de conversas no estilo CRM, com fundo autoral | /admin/ia | 20d3500
13 | 13/08/2026 | Acessibilidade | prefers-reduced-motion respeitado | MotionConfig reducedMotion | 20d3500
14 | 13/08/2026 | Backend | Pedido e ItemPedido com migração | apps/pedidos/models.py | 09f41da
15 | 13/08/2026 | Backend | Preço congelado no momento do pedido | teste dedicado | 09f41da
16 | 13/08/2026 | Backend | Máquina de estados validada no servidor | 4 testes de transição | 09f41da
17 | 13/08/2026 | Backend | Mesa ocupa e libera automaticamente | 2 testes | 09f41da
18 | 13/08/2026 | Backend | Comando seed_demo idempotente | 4 categorias, 16 produtos, 8 mesas | 09f41da
19 | 13/08/2026 | Frontend | Totem, cozinha e admin consumindo a API real | verificado com navegador via CDP | 09f41da
20 | 13/08/2026 | Correção | Cliente apontava para localhost e o Django só ouvia IPv4 | trocado para 127.0.0.1 | 09f41da
21 | 13/08/2026 | Correção | Relógio da cozinha quebrava a hidratação do React | hora só no cliente | 09f41da
22 | 13/08/2026 | Correção | Build com dev ligado corrompia o cache e derrubava o JS | cache limpo e rotina ajustada | 09f41da
23 | 13/08/2026 | Segurança | Autenticação por token do DRF | /api/v1/auth/login/ | 6a0ee64
24 | 13/08/2026 | Segurança | Escrita fechada, totem público por decisão de projeto | 401 e 201 verificados | 6a0ee64
25 | 13/08/2026 | Qualidade | 22 testes automatizados do núcleo | manage.py test | 1f3219d
26 | 13/08/2026 | Tempo real | WebSocket da cozinha autenticado por token | pedido externo em 2,5s | 1f3219d
27 | 13/08/2026 | Documentação | docs/ com requisitos, arquitetura, ER, casos de uso, API | 8 documentos | c1f7419

## Falta ate 10-10
# | O que falta | Frente | Prioridade | Prazo | Marco | Depende de | Observação
1 | Cadastrar GROQ_API_KEY na Vercel e refazer o deploy | Infra | Alta | 20/08/2026 | Vídeo 1 | - | Hoje a IA responde 500 no site público
2 | Trocar UniSalesiano por Mackenzie/TDS em todo o projeto | Documentação | Alta | 20/08/2026 | Vídeo 1 | Confirmar curso | Aparece na home publicada
3 | Roteiro e gravação do vídeo 1 | Apresentação | Alta | 05/09/2026 | Vídeo 1 | Itens 1 e 2 | Fluxo do pedido, login e testes
4 | Escrever introdução, problema e justificativa | Monografia | Alta | 20/09/2026 | Vídeo 2 | - | Base em docs/08
5 | Hospedar o backend com PostgreSQL | Infra | Alta | 25/09/2026 | Vídeo 2 | - | Render, Railway ou Fly.io
6 | Rodar migrate e seed_demo em produção | Infra | Alta | 26/09/2026 | Vídeo 2 | Item 5 | Sem isso o site abre vazio
7 | Apontar NEXT_PUBLIC_API_URL e WS_URL para o backend | Infra | Alta | 27/09/2026 | Vídeo 2 | Item 5 | Variáveis na Vercel
8 | DEBUG=False, SECRET_KEY nova, ALLOWED_HOSTS e CORS | Segurança | Alta | 27/09/2026 | Vídeo 2 | Item 5 | Checklist de produção
9 | Trocar a senha do usuário admin em produção | Segurança | Média | 27/09/2026 | Vídeo 2 | Item 6 | Variável DEMO_PASSWORD
10 | Referencial teórico e referências formatadas | Monografia | Alta | 27/09/2026 | Vídeo 2 | - | Temas listados em docs/08
11 | Metodologia e processo de desenvolvimento | Monografia | Média | 27/09/2026 | Vídeo 2 | - | Como o trabalho foi conduzido
12 | Roteiro e gravação do vídeo 2 | Apresentação | Alta | 03/10/2026 | Vídeo 2 | Itens 5 a 8 | Sistema completo em URL pública
13 | Capturas de tela das quatro telas principais | Monografia | Média | 05/10/2026 | Banca | Item 6 | Totem, cozinha, admin e conversas
14 | Resultados, limitações e conclusão | Monografia | Alta | 07/10/2026 | Banca | - | Limitações já estão em docs/01
15 | Revisão final, capa, sumário e pré-textuais | Monografia | Alta | 08/10/2026 | Banca | Itens 4, 10, 14 | Padrão da instituição
16 | Slides da defesa | Apresentação | Alta | 08/10/2026 | Banca | - | Apoiar nas decisões de projeto
17 | Ensaio cronometrado e perguntas prováveis | Apresentação | Alta | 09/10/2026 | Banca | Item 16 | docs/02 traz o porquê de cada decisão
18 | Teste automatizado de interface (opcional) | Qualidade | Baixa | - | - | - | Está declarado fora do escopo
19 | Teste automatizado do WebSocket (opcional) | Qualidade | Baixa | - | - | - | Hoje verificado manualmente

## Cronograma
Data | Dia | Marco | O que precisa estar pronto | Dias a partir de 13/08
13/08/2026 | Quinta | Hoje | Pedidos, autenticação, testes, tempo real, IA e docs concluídos | 0
20/08/2026 | Quinta | Ajustes rápidos | Chave da Groq na Vercel e identidade corrigida | 7
05/09/2026 | Sábado | VÍDEO 1 | Gravar fluxo do pedido, login barrando e testes rodando | 23
06/09/2026 | Domingo | VÍDEO 1 (limite) | Entrega do primeiro vídeo | 24
20/09/2026 | Domingo | Escrita | Introdução e metodologia escritas | 38
25/09/2026 | Sexta | Backend online | Django e PostgreSQL hospedados | 43
27/09/2026 | Domingo | Produção fechada | Variáveis, DEBUG=False, CORS e senha trocada | 45
03/10/2026 | Sábado | VÍDEO 2 | Gravar o sistema completo na URL pública | 51
04/10/2026 | Domingo | VÍDEO 2 (limite) | Entrega do segundo vídeo | 52
05/10/2026 | Segunda | Documento | Capturas de tela inseridas | 53
07/10/2026 | Quarta | Documento | Resultados e conclusão escritos | 55
08/10/2026 | Quinta | Entrega | Monografia revisada e slides prontos | 56
09/10/2026 | Sexta | Ensaio | Apresentação cronometrada | 57
10/10/2026 | Sábado | APRESENTAÇÃO | Defesa perante a banca | 58